## Отчет за 2019г.
Приложение
Информация об исполнении плана работы
структурных подразделений администрации города Рязани по реализации
мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы,
за 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объем и источник финансирования (тыс.руб.) план/факт |  |  | Плани-руемый срок испол-нения¹ | Ответственный исполнитель | Ход исполнения (исполнено с указанием фактической даты исполнения, в процессе исполнения, не исполнено) | Причины нарушения сроков исполнения, причины неисполнения, меры, принимаемые для обеспечения исполнения²
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы)
1 | Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани» | Всего, в том числе: | 241533.704 | 213834.697 | январь-декабрь | Управление капитального строительства (далее – УКС), сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено
|  | федеральный бюджет | 205303.65 | 181759.498
|  | областной бюджет | 36205.9006 | 32053.816
|  | бюджет города Рязани | 24.1533 | 21.383
Управление капитального строительства (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2022 годы»)
1 | Разработка ПСД на строительство:
1.1 | Гражданское кладбище "Богородское-2" (6 этап) | бюджет города Рязани | 99.9 | 99.9 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено 17.06.2019
1.2 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 22" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1694.3 | 1670.308 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года
1.3 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 108" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1692.8 | 1668.79 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года
1.4 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 112" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1690.9 | 1666.912 | февраль-май | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено в мае 2019 года
1.5 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 125" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 1692.8 | 1668.79 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года
1.6 | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 140" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2070.9 | 2046.912 | февраль-май |  | Исполнено в мае 2019 года
1.7 | Установка памятника жертвам политических репрессий | бюджет города Рязани | 421 | 0 | май-сентябрь |  | Не исполнено | В 2019 году работы по подготовке ПСД проводиться не будут. Причина: не определен источник финансирования строительства памятника
1.8 | Детский сад в мкр. Семчино | Бюджет города Рязани | 3999.9 | 3035.4 | июнь-декабрь |  | Исполнено в декабре 2019 года | пункт 15 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
1.9 | Общеобразовательная школа на 1100 мест МБОУ "Школа № 28" в п. Мервино | Бюджет города Рязани | 3561.7 | 3805.3 | июнь-ноябрь |  | Исполнено в ноябре 2019 года | Финансирование скорректировано в декабре 2019 года на 3805,3 тыс. руб.
1.10 | Крытый каток по ул. Шевченко г. Рязани | Бюджет города Рязани | 3888.7 | 3828.8 | июнь-октябрь |  | Исполнено в октябре 2019 года
2 | Строительство:
2.1 | «Гражданское кладбище «Богородское -2» | Бюджет города Рязани | 4952.1 | 4952.1 | сентябрь-декабрь |  | Исполнено
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1. | Строительство:
1.1. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 106" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 38404.978 | 33409.8 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено
|  | федеральный бюджет | 22516.2 | 21675.2
|  | областной бюджет | 15504.7 | 11400.5
|  | бюджет города Рязани | 384.1 | 334.1
1.2. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 139" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 28430.069 | 23535.8 | январь-июнь |  | Исполнено
|  | федеральный бюджет | 16668.1 | 15141.4
|  | областной бюджет | 11477.7 | 8159
|  | бюджет города Рязани | 284.3 | 235.4
1.3. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 146" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 34121.236 | 30771 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ | Исполнено
|  | федеральный бюджет | 20004.7 | 19755.9
|  | областной бюджет | 13775.3 | 10707.4
|  | бюджет города Рязани | 341.2 | 307.7
1.4. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 150" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 20904.949 | 20729.7 | январь-июнь |  | Исполнено
|  | федеральный бюджет | 12256.2 | 12212.9
|  | областной бюджет | 8439.7 | 8309.5
|  | бюджет города Рязани | 209.049 | 207.3
1.5. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 154" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 37263.727 | 36608.7 | январь-июнь |  | Исполнено
|  | федеральный бюджет | 21847 | 21847.1
|  | областной бюджет | 15044.1 | 14395.5
|  | бюджет города Рязани | 372.636 | 366.1
1.6. | Общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр. Горроща (срок строительства - 2018-2020 годы) | Всего, в том числе: | 368952.097 | 368952.1 | январь-декабрь |  | В процессе исполнения | Срок окончания 29.06.2020
|  | федеральный бюджет | 311976.7 | 311976.7
|  | областной бюджет | 51384.397 | 51384.4
|  | бюджет города Рязани | 5591 | 5591
1.7 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 22» города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 24410.3 | 16176.1 | декабрь |  | В процессе исполнения | Срок окончания 25.05.2020
|  | федеральный бюджет | 23441.2 | 15533.9
|  | областной бюджет | 725 | 480.4
|  | бюджет города Рязани | 244.1 | 161.8
1.8 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 108» города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 27427.1 | 10550.6 | декабрь |  | В процессе исполнения | Срок окончания 25.05.2020
|  | федеральный бюджет | 26338.2 | 10131.7
|  | областной бюджет | 814.6 | 313.4
|  | бюджет города Рязани | 274.3 | 105.5
1.9 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 112» города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 27078.7 | 25144.9 | декабрь |  | В процессе исполнения | Срок окончания 25.05.2020
|  | федеральный бюджет | 26003.7 | 24146.7
|  | областной бюджет | 804.2 | 746.8
|  | бюджет города Рязани | 270.8 | 251.4
1.10 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 125» города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 26031.3 | 8016.5 | декабрь |  | В процессе исполнения | Срок окончания 25.05.2020
|  | федеральный бюджет | 24997.9 | 7698.2
|  | областной бюджет | 773.1 | 238.1
|  | бюджет города Рязани | 260.3 | 80.2
1.11 | Пристройка к МБДОУ «Детский сад № 140» города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 27645.9 | 14145.8 | декабрь |  | В процессе исполнения | Срок окончания 25.05.2020
|  | федеральный бюджет | 26548.3 | 13584.2
|  | областной бюджет | 821.1 | 420.1
|  | бюджет города Рязани | 276.5 | 141.5
Управление образования и молодежной политики (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
| Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса | Всего, в том числе: | 118965.6 | 113678.5 | Февраль-декабрь | Управление образования и молодежной политики (далее – УОиМП)
|  | бюджет города Рязани | 56665.4 | 56737.3
|  | областной бюджет | 62300.2 | 56941.2
1 | Ремонт пищеблока (общестроительные, электромонтажные работы) МБДОУ "Детский сад № 7" | областной бюджет | 1539.6 | 1332.9 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь | План по общестроительным работам уменьшен на 206,7 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
2 | Утепление межпанельных швов МБДОУ "Детский сад № 7" | областной бюджет | 175 | 175 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
3 | Ремонт отмостки МБДОУ "Детский сад № 9" | областной бюджет | 145 | 145 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
4 | Ремонт ограждения кровли МБДОУ "Детский сад № 12" | областной бюджет | 60 | 60 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
5 | Ремонт водоснабжения и канализации МБДОУ "Детский сад № 16" | бюджет города Рязани | 229.8 | 229.8 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль
6 | Ремонт группового помещения МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 206.3 | 206.3 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
7 | Разработка проекта на ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Май | УОиМП | Исполнено, май
8 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено, август
9 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 274 | 274 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
10 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 20" | бюджет города Рязани | 475.4 | 475.4 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
11 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 21" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
12 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 22" | бюджет города Рязани | 1393.8 | 1393.8 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь
13 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 22" | бюджет города Рязани | 153.4 | 153.4 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
14 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 22" | бюджет города Рязани | 52.8 | 52.8 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
15 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 28" | областной бюджет | 200 | 200 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
16 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 31" | областной бюджет | 1227.4 | 1050 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь | План уменьшен на 177,4 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
17 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 31 | бюджет города Рязани | 127.5 | 127.5 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
18 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 32 | бюджет города Рязани | 31.5 | 31.5 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
19 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 41" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль | пункт 10.5 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
20 | Ремонт канализации и водоснабжения МБДОУ "Детский сад № 41" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Август | УОиМП | Исполнено, август | пункт 10.6 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
21 | Ремонт санузлов МБДОУ "Детский сад № 43" | бюджет города Рязани | 355 | 355 | Август | УОиМП | Исполнено, август
22 | Ремонт ограждения МБДОУ "Детский сад № 55" | областной бюджет | 250 | 250 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
23 | Ремонт помещений МБДОУ "Детский сад № 66" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель
24 | Ремонт ХВС и ГВС МБДОУ "Детский сад № 69" | бюджет города Рязани | 16.4 | 16.4 | Июнь | УОиМП | Исполнено, июнь
25 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 70" | бюджет города Рязани | 10.7 | 10.7 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль
26 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 70 | бюджет города Рязани | 46.7 | 46.7 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
27 | Ремонт канализации и водоснабжения МБДОУ "Детский сад № 70" | областной бюджет | 62.1 | 62.1 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
28 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 71" | бюджет города Рязани | 29.2 | 29.2 | Май | УОиМП | Исполнено, май
29 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 73 | бюджет города Рязани | 22.6 | 22.6 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
30 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 75" | бюджет города Рязани | 62.1 | 62.1 | Август | УОиМП | Исполнено, август
31 | Ремонт помещений пищеблока МБДОУ "Детский сад № 76" (двери, окна) | бюджет города Рязани | 167 | 167 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
32 | Ремонт помещений пищеблока МБДОУ "Детский сад № 76" (общестроительные работы) | бюджет города Рязани | 596.9 | 596.9 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
33 | Ремонт помещений пищеблока МБДОУ "Детский сад №76" (электромонтажные работы) | бюджет города Рязани | 136 | 136 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
34 | Ремонт помещений пищеблока (ремонт отопления и сантехнические работы) МБДОУ "Детский сад № 76" | бюджет города Рязани | 111.3 | 111.3 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
35 | Ремонт помещений пищеблока МБДОУ "Детский сад № 76" (ремонт вентиляции) | бюджет города Рязани | 595.3 | 595.3 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
36 | Установка газовой плиты МБДОУ "Детский сад № 76" (в том числе проектные работы - 50 тыс. руб.) | бюджет города Рязани | 85.2 | 85.2 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
37 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 77" | бюджет города Рязани | 800 | 800 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
38 | Ремонт электрики МБДОУ "Детский сад № 78" | областной бюджет | 194.3 | 194.3 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
39 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 78 | бюджет города Рязани | 34.4 | 34.4 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
40 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 79" | областной бюджет | 900 | 837 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь | План уменьшен на 63,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
41 | Восстановление асфальтового покрытия МБДОУ "Детский сад № 79" | областной бюджет | 711.9 | 605.1 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь | План уменьшен на 106,8 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
42 | Ремонт пищеблока МБДОУ "Детский сад № 80" | областной бюджет | 1245 | 1155 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь | План уменьшен на 90,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
43 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 80 | бюджет города Рязани | 25.4 | 25.4 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
44 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 81" | областной бюджет | 300 | 300 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
45 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 81 | бюджет города Рязани | 55.6 | 55.6 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
46 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 84 | бюджет города Рязани | 22.8 | 22.8 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
47 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 87 | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
48 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 89" | областной бюджет | 272 | 272 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
49 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 91" | бюджет города Рязани | 50 | 50 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
50 | Ремонт крыльца запасного выхода МБДОУ "Детский сад № 91" | бюджет города Рязани | 64.6 | 64.6 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль
51 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 91 | бюджет города Рязани | 104.5 | 104.5 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
52 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 93" | областной бюджет | 98.5 | 98.5 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
53 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 96" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Август | УОиМП | Исполнено, август | пункт 10.5 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
54 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 96" | бюджет города Рязани | 200 | 200 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
55 | Обустройство запасных эвакуационных выходов МБДОУ "Детский сад № 96" | областной бюджет | 339.1 | 339.1 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
56 | Установка теневых навесов, ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 101" | областной бюджет | 713.8 | 713.8 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
57 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 102 | бюджет города Рязани | 42 | 0 | Декабрь | УОиМП | Не исполнено | В связи с отсутствием необходимости проведения работ принято решение о переносе средств на другую статью расходов
58 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 104" | областной бюджет | 450 | 450 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
59 | Ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 104" | областной бюджет | 150.9 | 150.9 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
60 | Ремонт пищеблока (общестроительные работы) МБДОУ "Детский сад № 105" | областной бюджет | 757.1 | 594.3 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь | План уменьшен на 162,8 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
61 | Ремонт пищеблока (электромонтажные работы, вентиляция) МБДОУ "Детский сад № 105" | областной бюджет | 484.3 | 484.3 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
62 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Июнь | УОиМП | Исполнено, июнь
63 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 1630 | 1630 | Август | УОиМП | Исполнено, август
64 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 526.2 | 526.2 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
65 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 413 | 413 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
66 | Работы по подключению вентиляции МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 80.2 | 80.2 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
67 | Замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 80.3 | 80.3 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
68 | Ремонт отмостки здания МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 91.6 | 91.6 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
69 | Ремонт запасных выходов МБДОУ "Детский сад № 106" | бюджет города Рязани | 121.2 | 121.2 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
70 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 107" | бюджет города Рязани | 710.4 | 710.4 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
71 | Подключение газовой плиты МБДОУ "Детский сад № 107" | бюджет города Рязани | 36.2 | 36.2 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
72 | Ремонт водоснабжения МБДОУ "Детский сад № 108" | бюджет города Рязани | 46.5 | 46.5 | Август | УОиМП | Исполнено, август
73 | Установка теневого навеса МБДОУ "Детский сад № 109" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Август | УОиМП | Исполнено, август
74 | Ремонт ограждения МБДОУ "Детский сад № 109" | областной бюджет | 552.1 | 552.1 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
75 | Установка ограждения, теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 110" | областной бюджет | 1383.7 | 1220.6 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План уменьшен на 163,1 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
76 | Замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 112" | бюджет города Рязани | 240 | 240 | Июнь-июль | УОиМП | Исполнено, июль
77 | Обустройство запасных эвакуационных выходов МБДОУ "Детский сад № 112" | областной бюджет | 526.2 | 526.2 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
78 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 116" | бюджет города Рязани | 873 | 873 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
79 | Замена наружных дверных блоков МБДОУ "Детский сад № 116" | бюджет города Рязани | 80 | 80 | Август | УОиМП | Исполнено, август
80 | Ремонт входной группы МБДОУ "Детский сад № 116" | областной бюджет | 895.5 | 895.5 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
81 | Ремонт электрощитовой МБДОУ "Детский сад № 117" | бюджет города Рязани | 120 | 120 | Май | УОиМП | Исполнено, май
82 | Устройство навесов для хранения колясок и санок МБДОУ "Детский сад № 117" | бюджет города Рязани | 35 | 35 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль
83 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 117 | бюджет города Рязани | 25 | 25 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
84 | Обустройство запасных эвакуационных выходов МБДОУ "Детский сад № 119" | бюджет города Рязани | 525.4 | 525.4 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
85 | Ремонт входной группы МБДОУ "Детский сад № 119" | областной бюджет | 794.7 | 794.7 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
86 | Ремонт прачечной МБДОУ "Детский сад № 121" | бюджет города Рязани | 157.2 | 157.2 | Август | УОиМП | Исполнено, август
87 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 121" | областной бюджет | 450 | 450 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
88 | Ремонт теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 122" | областной бюджет | 291.3 | 291.3 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
89 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 122 | бюджет города Рязани | 138.5 | 138.5 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
90 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 124" | областной бюджет | 450 | 425.3 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь | План уменьшен на 24,7 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
91 | Замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 125" | бюджет города Рязани | 134 | 134 | Июнь, август | УОиМП | Исполнено, июнь, август
92 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад №125 | бюджет города Рязани | 50 | 50 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
93 | Ремонт ХВС и ГВС МБДОУ "Детский сад № 133" | бюджет города Рязани | 157 | 157 | Август | УОиМП | Исполнено, август
94 | Установка теневых навесов, замена оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 135" | областной бюджет | 1343 | 1253 | Октябрь-ноябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь, ноябрь | План по установке теневых навесов уменьшен на 90,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
95 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 136 | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
96 | Ремонт водоснабжения и канализации МБДОУ "Детский сад № 137" | бюджет города Рязани | 73.4 | 73.4 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
97 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель
98 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 1720.4 | 1720.4 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
99 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 452.9 | 452.9 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь
100 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 738.6 | 738.6 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь
101 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 85.5 | 85.5 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь
102 | Ремонт бокового эвакуационного выхода, крылец МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 423 | 423 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
103 | Подключение вентиляционного оборудования, автоматики МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 103.6 | 103.6 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь
104 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 139" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь
105 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 140" | бюджет города Рязани | 60 | 60 | Март | УОиМП | Исполнено, март
106 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 140" | областной бюджет | 600 | 600 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
107 | Установка дверных блоков МБДОУ "Детский сад № 141" | бюджет города Рязани | 57 | 57 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
108 | Установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 145" | бюджет города Рязани | 300 | 300 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
109 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель
110 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 1791 | 1791 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
111 | Ремонт канализации МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 58.7 | 58.7 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль
112 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 455.7 | 455.7 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
113 | Работы по установке забора МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 333.7 | 333.7 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
114 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 572 | 572 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь
115 | Ремонт забора МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 188.4 | 188.4 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
116 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 27.8 | 27.8 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
117 | Подключение вентиляционного оборудования, автоматики МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 91.9 | 91.9 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь
118 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 146" | бюджет города Рязани | 17.8 | 17.8 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь
119 | Проект на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель
120 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 2207.7 | 2207.7 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
121 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 368.9 | 368.9 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь
122 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 750 | 750 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь
123 | Подключение вентиляционного оборудования, автоматики МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 115.6 | 115.6 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
124 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 150" | бюджет города Рязани | 23.3 | 23.3 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь
125 | Ремонт канализации, кровли, установка теневых навесов МБДОУ "Детский сад № 151" | областной бюджет | 943.4 | 853.4 | Октябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, октябрь, декабрь | План по установке теневых навесов уменьшен на 90,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
126 | Разработка проекта на электроснабжение и приточно-вытяжную вентиляцию в связи с возведением пристройки к МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 180 | 180 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель
127 | Общестроительные работы МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 1818.8 | 1818.8 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
128 | Электромонтажные работы МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 390.6 | 390.6 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
129 | Ремонт вентиляции МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 580 | 580 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
130 | Ремонт веранд (кровля) МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 80.9 | 80.9 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
131 | Ремонт веранд (фасад) МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 182.9 | 182.9 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
132 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
133 | Подключение вентиляционного оборудования, автоматики МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 102.5 | 102.5 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
134 | Ремонт веранд МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 182.6 | 182.6 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
135 | Установка оконных блоков МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 145.1 | 145.1 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
136 | Ремонт электрики МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 11.1 | 11.1 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
137 | Ремонт труб МБДОУ "Детский сад № 154" | бюджет города Рязани | 27.5 | 27.5 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
138 | Ремонт ограждения территории МБДОУ "Детский сад № 159" | областной бюджет | 904.4 | 764.2 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь | План уменьшен на 140,2 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
139 | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 159" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
140 | Монтаж контура заземляющего устройства МБДОУ "Детский сад № 160" | бюджет города Рязани | 76.4 | 76.4 | Август | УОиМП | Исполнено, август
141 | Ремонт туалетов МБДОУ "Детский сад № 160" | областной бюджет | 697.7 | 603.6 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь | План уменьшен на 94,1 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
142 | Ремонт кровли МАДОУ "Детский сад № 3" | областной бюджет | 1870 | 1470 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План уменьшен на 400,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
143 | Ремонт отопления МАДОУ "Детский сад № 27" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
144 | Устройство запасного выхода 2 этажа МАДОУ "Детский сад № 130" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
145 | Ремонт кровли МАДОУ "Детский сад № 131" | бюджет города Рязани | 720 | 720 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
146 | Ремонт пищеблока, прачечной МАДОУ "Детский сад № 131" | областной бюджет | 1160.2 | 1136.6 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План по ремонту прачечной уменьшен на 23,6 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
147 | Ремонт отопления МАДОУ "Детский сад №142" | бюджет города Рязани | 36 | 36 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
148 | Ремонт санузлов, замена оконных блоков МАДОУ "Детский сад № 148" | областной бюджет | 1169.5 | 1124.2 | Октябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План по ремонту санузлов уменьшен на 45,3 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
149 | Ремонт отопления МАДОУ "Детский сад № 149" | бюджет города Рязани | 448.7 | 448.7 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
150 | Ремонт мягкой кровли бассейна МАДОУ "Детский сад № 158" | областной бюджет | 508.9 | 399.9 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь | План уменьшен на 109,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
151 | Ремонт отопления МБОУ "Гимназия № 2" | областной бюджет | 190.6 | 190.6 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
152 | Ремонт санузлов МБОУ "Гимназия № 5" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено, август
153 | Ремонт мастерских МБОУ "Школа № 7 "Русская классическая школа" | бюджет города Рязани | 396.3 | 396.3 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
154 | Асфальтирование школьного двора, ремонт санузла, отопления МБОУ "Школа № 7 "Русская классическая школа" | бюджет города Рязани | 1293.7 | 1293.7 | Август-октябрь | УОиМП | Исполнено, август-октябрь
155 | Ремонт класса МБОУ "Школа № 8" | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Август | УОиМП | Исполнено, август
156 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Школа №8" | областной бюджет | 100 | 100 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
157 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 11" | областной бюджет | 87.4 | 87.4 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
158 | Ремонт ограждения МБОУ "Школа № 13" | областной бюджет | 232.3 | 232.3 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
159 | Ремонт санузлов МБОУ "Школа № 15" | бюджет города Рязани | 327.8 | 327.8 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
160 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 15" | бюджет города Рязани | 172.2 | 172.2 | Август | УОиМП | Исполнено, август
|  | областной бюджет | 1549.8 | 1549.8
161 | Ремонт водоснабжения МБОУ "Школа № 16" | бюджет города Рязани | 215 | 215 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель
162 | Ремонт фасада с заменой оконных и дверных проемов и входных групп, общестроительные работы, ремонт перегородки в музее МБОУ "Школа № 16" | областной бюджет | 1417.1 | 1396.2 | Октябрь-ноябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь | План по ремонту фасада уменьшен на 20,9 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
163 | Замена оконных и дверных блоков МБОУ "Многопрофильная школа № 17" | бюджет города Рязани | 189.5 | 189.5 | Август | УОиМП | Исполнено, август
164 | Общестроительные работы МБОУ "Многопрофильная школа № 17" | бюджет города Рязани | 290.5 | 290.5 | Август, сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
165 | Ремонт ограждения МБОУ "Многопрофильная школа № 17" | бюджет города Рязани | 54.2 | 54.2 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
166 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Многопрофильная школа № 17" | областной бюджет | 98.5 | 98.5 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
167 | Обустройство спортивной площадки МБОУ "Школа № 19(25)" | областной бюджет | 1228.4 | 1228.4 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
168 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ "Школа № 20" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено, август
169 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 20" | бюджет города Рязани | 286.2 | 286.2 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
170 | Ремонт пищеблока МБОУ "Школа № 28" | бюджет города Рязани | 200 | 200 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
171 | Замена аварийной трубы водопровода МБОУ "Школа № 31" | бюджет города Рязани | 24.5 | 24.5 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
172 | Ремонт мастерских МБОУ "Школа № 32" | областной бюджет | 417.6 | 417.6 | Октябрь, ноябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь-ноябрь
173 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 34" | бюджет города Рязани | 250 | 250 | Август | УОиМП | Исполнено, август
174 | Замена теплообменника МБОУ "Школа № 34" | бюджет города Рязани | 370 | 370 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
175 | Ремонт входной группы МБОУ "Школа № 34" | областной бюджет | 250 | 250 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
176 | Ремонт подземного газопровода МБОУ "Школа № 34" | бюджет города Рязани | 37.1 | 37.1 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
177 | Ремонт ограждения территории МБОУ "Школа № 35" | областной бюджет | 500 | 500 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
178 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 36" | областной бюджет | 810.3 | 602.1 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План уменьшен на 208,2 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
179 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 36" | бюджет города Рязани | 15.4 | 15.4 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
180 | Замена оконных блоков в рекреационных помещениях МБОУ "Школа № 37" | областной бюджет | 494.5 | 494.5 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
181 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 37" | бюджет города Рязани | 115.4 | 115.4 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
182 | Установка сантехнических кабин МБОУ "Школа № 38" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Март | УОиМП | Исполнено, март
183 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Школа № 38" | областной бюджет | 113.9 | 113.9 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
184 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 40" | областной бюджет | 844.4 | 667.1 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь | План уменьшен на 177,3 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
185 | Электромонтажные работы МБОУ "Школа № 43" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Август | УОиМП | Исполнено, август
186 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 44" | бюджет города Рязани | 120 | 120 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
187 | Ремонт кровли МБОУ "Школа № 44" | областной бюджет | 2537.4 | 2537.4 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
188 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Школа № 44" | областной бюджет |  | 100.3 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | Добавлен новый объект. Выделены дополнительные средства в размере 100,3 тыс.руб.
189 | Ремонт туалета, замена оконных блоков МБОУ "Школа № 45" | областной бюджет | 550 | 550 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь-октябрь
190 | Ремонт запасного выхода МБОУ "Школа № 46" | бюджет города Рязани | 90 | 90 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
191 | Ремонт электропроводки МБОУ "Школа № 46" | областной бюджет | 526.9 | 526.9 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
192 | Ремонт канализации МБОУ "Школа № 48" | бюджет города Рязани | 150 | 150 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
193 | Ремонт помещений пищеблока МБОУ "Школа № 48" | бюджет города Рязани | 500 | 500 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
194 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 48" | бюджет города Рязани | 56.3 | 56.3 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
195 | Ремонт ограждения территории МБОУ "Школа № 48" | областной бюджет | 1125.1 | 1125.1 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
196 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 48" | областной бюджет | 399.5 | 399.5 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
197 | Общестроительные работы МБОУ "Школа № 49" | бюджет города Рязани | 1520 | 1520 | Июль, сентябрь | УОиМП | Исполнено, июль, сентябрь
198 | Ремонт моечных помещений МБОУ "Школа № 50" | бюджет города Рязани | 105.4 | 105.4 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
199 | Ремонт подсобных помещений МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 129 | 129 | Август, сентябрь | УОиМП | Исполнено, август, сентябрь
200 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" (в том числе проектные работы - 60 тыс.руб.) | бюджет города Рязани | 460 | 460 | Май, июль | УОиМП | Исполнено, май, июль | пункт 8.3 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
201 | Ремонт канализации, отопления, водоснабжения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 267.8 | 267.8 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
202 | Разработка проекта на ремонт бассейна МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Февраль | УОиМП | Исполнено, февраль
203 | Ремонт кровли, фасада, водоснабжения, помещений бассейна, электромонтажные работы МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 303.2 | 303.2 | Сентябрь, декабрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь-декабрь
|  | областной бюджет | 2410.2 | 2331
204 | Установка и ремонт ограждения МБОУ "Лицей № 52" | бюджет города Рязани | 330 | 330 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
|  | областной бюджет | 679.5 | 679.5
205 | Ремонт асфальтового покрытия МБОУ "Школа № 53" | бюджет города Рязани | 800 | 800 | Август | УОиМП | Исполнено, август
206 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 54" | бюджет города Рязани | 48.4 | 48.4 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль
207 | Установка ограждения, ремонт туалетов с установкой кабин МБОУ "Школа № 56" | областной бюджет | 1912.2 | 1828.1 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь-декабрь | План по установке ограждения уменьшен на 84,1 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
208 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 57" | бюджет города Рязани | 350 | 350 | Март, апрель | УОиМП | Исполнено, март-апрель
209 | Ремонт кровли МБОУ "Школа № 57" | бюджет города Рязани | 98 | 98 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
210 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 58" | областной бюджет | 500 | 500 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
211 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Школа № 58" | областной бюджет |  | 78 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | Добавлен новый объект. Выделены дополнительные средства в размере 78,0 тыс.руб.
212 | Ремонт актового зала МБОУ "Школа № 60" | областной бюджет | 846 | 846 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
213 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа №60" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
214 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Школа № 60" | областной бюджет |  | 103.5 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | Добавлен новый объект. Выделены дополнительные средства в размере 103,5 тыс.руб.
215 | Ремонт кровли, потолка, горячего водоснабжения МБОУ "Школа № 62" | бюджет города Рязани | 558.1 | 558.1 | Сентябрь-октябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь-октябрь
216 | Ремонт спортивного зала МБОУ "Школа № 62" | областной бюджет | 3700 | 3238 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План уменьшен на 462,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
217 | Замена оконных и дверных блоков МБОУ "Школа № 63" | бюджет города Рязани | 165 | 165 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
218 | Ремонт электропроводки МБОУ "Школа № 63" | бюджет города Рязани | 122.8 | 122.8 | Август | УОиМП | Исполнено, август
219 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 64" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
220 | Ремонт кровли МБОУ "Школа № 65" | областной бюджет | 467.7 | 467.7 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
221 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 66" | областной бюджет | 500 | 500 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
222 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 67" | бюджет города Рязани | 347.5 | 347.5 | Август | УОиМП | Исполнено, август
223 | Ремонт помещений пищеблока МБОУ "Школа № 68" | бюджет города Рязани | 80.8 | 80.8 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
224 | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 68" (в том числе проектные работы - 60 тыс. руб.) | бюджет города Рязани | 460 | 460 | Май, август | УОиМП | Исполнено, май, август | пункт 8.3 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
225 | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 68" | бюджет города Рязани | 124.7 | 124.7 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
226 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Школа № 68" | областной бюджет | 100 | 100 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
227 | Ремонт помещений 1 этажа МБОУ "Школа № 70" | бюджет города Рязани | 426.3 | 426.3 | Февраль, август | УОиМП | Исполнено, февраль, август
228 | Ремонт туалетов МБОУ "Школа № 70" | областной бюджет | 986.5 | 883 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь | План уменьшен на 103,5 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
229 | Замена оконных блоков МБОУ "Школа № 74" | бюджет города Рязани | 300 | 298.5 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь | План уменьшен на 1,5 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
230 | Разработка проекта на электротехнические работы в МБОУ "Школа-интернат" | бюджет города Рязани | 70 | 70 | Февраль | УОиМП | Исполнено, февраль
231 | Ремонт спального корпуса, замена оконных блоков МБОУ "Школа-интернат" | бюджет города Рязани | 800 | 800 | Сентябрь, декабрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь, декабрь
232 | Ремонт помещений в рамках субсидий на создание экспозиции в музее военно-патриотического профиля МБОУ "Школа-интернат" | областной бюджет | 50 | 50 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
233 | Ремонт пищеблока МБОУ "Школа-интернат" | областной бюджет | 4912.6 | 3743.6 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План уменьшен на 1169,0 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
234 | Ремонт отопления МАОУ "Лицей № 4" | бюджет города Рязани | 200 | 200 | Август | УОиМП | Исполнено, август
235 | Установка кабинок в туалете МАОУ "Школа № 47" | бюджет города Рязани | 160 | 160 | Август | УОиМП | Исполнено, август
236 | Общестроительные работы МАОУ "Школа № 69 "Центр развития образования" | бюджет города Рязани | 215 | 215 | Август | УОиМП | Исполнено, август
237 | Ремонт кровли спортзала МАОУ "Школа № 69 "Центр развития образования" | областной бюджет | 1436.8 | 1222 | Ноябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | План уменьшен на 214,8 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
238 | Общестроительные работы в МБУДО СД(Ю)ТТ "Мечта" | бюджет города Рязани | 300 | 300 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
239 | Ремонт отопления МБУДО "ГСЮН" | бюджет города Рязани | 151 | 151 | Август | УОиМП | Исполнено, август
240 | Ремонт отопления МБУДО "ГСЮН" | бюджет города Рязани | 36.9 | 36.9 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
241 | Обрезка газовой трубы МБУДО "ГСЮН" | бюджет города Рязани | 22.7 | 22.7 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
242 | Общестроительные работы МБУДО "ЦДТ "Приокский" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Ноябрь | УОиМП | Исполнено, ноябрь
243 | Ремонт отопления МБУДО ЦДТ "Феникс" | бюджет города Рязани | 124.2 | 124.2 | Апрель | УОиМП | Исполнено, апрель
244 | Общестроительные работы МБУДО "ЦДТ "Стрекоза" | бюджет города Рязани | 300 | 300 | Август | УОиМП | Исполнено, август
245 | Ремонт ограждения МБУДО "ДЮЦ "Надежда" | бюджет города Рязани | 467.4 | 467.4 | Октябрь | УОиМП | Исполнено, октябрь
246 | Утепление стен МБУДО "ДЮЦ "Надежда" | бюджет города Рязани | 60 | 60 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь
247 | Ремонт канализации, замена оконных блоков МБОУ "Центр реабилитации" | бюджет города Рязани | 230.6 | 230.6 | Август | УОиМП | Исполнено, август
248 | Общестроительные работы МБУ ПМПК | бюджет города Рязани | 219.4 | 219.4 | Июль | УОиМП | Исполнено, июль
249 | Ремонт помещений в связи с переездом МБУ ЦМИСО | областной бюджет | 5508.4 | 3713.3 | Сентябрь-декабрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь-декабрь | План уменьшен на 1795,1 тыс.руб. в связи с экономией по торгам
250 | Ремонт кровли МБУ ЦМИСО | областной бюджет |  | 660 | Декабрь | УОиМП | Исполнено, декабрь | Добавлен новый объект. Выделены дополнительные средства в размере 660,0 тыс.руб.
251 | Общестроительные работы и перенос газовой трубы МАУДО "Рязанский городской Дворец детского творчества" | бюджет города Рязани | 4958.2 | 5073.6 | Август-декабрь | УОиМП | Исполнено, август-декабрь | План увеличен на 115,4 тыс.руб. в связи с выделением дополнительных средств
252 | Ремонт лестницы МАУДО "Рязанский городской Дворец детского творчества" | бюджет города Рязани |  |  | Декабрь | УОиМП | Не исполнено | Добавлен новый объект. Выделены дополнительные средства в размере 4100,0 тыс.руб. Средства перечислены на лицевой счет РГДДТ в декабре 2019 года и будут освоены во II-III кварталах 2020 года
253 | Ремонт вестибюля МАУК "Дворец молодежи" | бюджет города Рязани | 399.8 | 399.8 | Август | УОиМП | Исполнено, август
254 | Ремонт ограждения МАУК "Дворец молодежи" | бюджет города Рязани | 780.2 | 780.2 | Сентябрь | УОиМП | Исполнено, сентябрь
Управление по физической культуре и массовому спорту (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы)
1.1 | Ограждение стрелкового тира по ул. Тимакова д.9 МБУ ДО ДЮСШ "Фаворит" | бюджет города Рязани | 228.4 | 228.4 | октябрь 2019 года | Управление по физической культуре и массовому спорту | Выполнено, декабрь 2019 года
1.2 | Ремонт входной группы (крыльцо) МБУ ДО СДЮСШОР "Комета" | бюджет города Рязани | 351.98 | 351.98 | август 2019 года |  | Выполнено, август 2019 года
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы)
Создание условий для управления жилищным фондом, капитальный ремонт жилищного фонда
1 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории Справочно. Мероприятие носит заявительный характер. Заявки на предоставление субсидий будут приниматься УЭиЖКХ от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК в сроки, установленные Порядком предоставления в 2019 году субсидий на возмещение затрат, утвержденным постановлением администрации города | Бюджет города Рязани | 8420 | 7162.4 | июль-декабрь | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ) | Исполнено (поступило 55 заявок, возмещены затраты по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории по 55 адресам)
2 | Капитальный ремонт муниципальный жилых помещений: | Бюджет города Рязани | 1925.7 | 1776.7 | апрель-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено в полном объеме (сложилась экономия в размере 149 тыс.руб.)
2.1 | ул. Тимакова, д.8, кв.107;
2.2 | ул. Зои Космодемьянской, д.3, кв.1;
2.3 | ул. Крупской д.13, ком.18;
2.4 | ул. Николодворянская, д.17, кв.2;
2.5 | ул. Магистральная, д.2, кв.17;
2.6 | ул. Сельских строителей, д.3а кв.66;
2.7 | ул. Свободы, д.3 кв.29;
2.8 | ул. Заречная, д.10 кв.2;
2.9 | ул. Бронная, д.14 кв.26
2.10 | ул. Тимакова, д.14 кв.160
3 | Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде: | Бюджет города Рязани | 648.3 | 809 | июнь-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено в полном объеме | В целях реализации данного мероприятия финансирование было увеличено путем перераспределения денежных средств с иных мероприятий муниципальной программы (в т. ч. с вышестоящего мероприятия-149 тыс.руб.)
3.1 | ул. 1-й Коломенский проезд, д.9, кв.4, ком. 1;
3.2 | ул. Зафабричная, д.5, кв.30;
3.3 | ул. Могэс, д.5, кв.11;
3.4 | ул. Павлова, д.22 кв.29;
3.5 | ул. Кольцова, д.14 кв.7 (2);
3.6 | ул. Весенняя 28 кв.4;
3.7 | ул. Великанова, д.17 кв.14;
3.8 | ул. Соколовская, д.5, корп.1, кв.71;
3.9 | ул. Татарская, д.17, кв.10;
3.10 | ул. Советской Армии, д.18 кв.111;
3.11 | ул. Заречная, д.6 кв.2;
3.12 | ул. Сельских строителей, д.6, корп.2, кв.6;
3.13 | ул. 3-й Коломенский проезд, д.12, кв.2;
3.14 | ул. Разина, д.49/7, кв.4;
3.15 | ул. Заречная, д.10, кв.2;
3.16 | ул. Новоселов, д.54, кв.324
3.17 | ул. Чкалова, д.10, кв.79;
3.18 | ул. Трудовая, д.17/43, кв.3;
3.19 | ул. Михайловское шоссе, д. 80, корп.1, кв.20;
3.20 | ул. Касимовское шоссе, д.13, кв.116;
3.21 | ул. Касимовское шоссе, д.29, корп.1, кв.14.
3.22 | ул. Черновицкая,д.6, корп.3, кв.25
3.23 | ул. Чкалова, д.16, кв.86
3.24 | ул. Матросова, д.11, кв.3
3.25 | Пос. Элеватор, д.12, кв.5
3.26 | ул. Трудовая, д.17/43, кв.3;
3.27 | ул. Право-Лыбедская, д.47, кв.3
3.28 | ул. Костычева, д.16, кв.40
3.29 | ул. 6-ая Линия, д.8, кв.30
3.30 | ул. Щедрина, д.31, кв.3
4 | Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | Бюджет города Рязани | 6352.9 | 5440.9 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено в полном объеме. Работы проведены по 4 адресам: ул.Зубковой д.20, ул.Зубковой д.20 корп.1, ул.Зубковой д.20 корп.2, ул.Интернациональная д.25 (сложилась экономия в размере 912 тыс. руб.)
5 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет по адресам: | Бюджет города Рязани | 129.7 | 82 | апрель-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено в полном объеме (сложилась экономия в размере 47,7 тыс.руб.)
5.1. | пос. Остров, д.12А
5.2. | ул. Черновицкая, д.3, кор.1
5.3. | ул. Свободы, д.92
5.4. | ул. Товарный двор (станция Рязань-2), д. 29
5.5. | ул. Шевченко, д. 11
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани
6 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Бюджет города Рязани | 9000 | 9000 | январь-май | УЭиЖКХ | Исполнено 27.05.2019
7 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Собственные средства МП "Водоканал" | 1010.4 | 1010.4 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено. Схема утверждена постановлением администрации г.Рязани от 31.07.2019 № 2901. Работы по актуализации схемы выполнены МП "Водоканал"
8 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 334241 | 266683.9 | май-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено в полном объеме
|  | областной бюджет | 313541 | 249099.7
|  | бюджет города Рязани | 20700 | 17584.2
8.1 | – 2 т/м, 2-й Школьный пер., 2ТК-573 - ЦТП-Вокзальная,7а, протяженностью 502 м
8.2 | – 1 т/м ул. Завражного от т. А(1ТК-556) до 1ТК-562 (т.Б), протяженностью 766 м
8.3 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-842/2 - 4ТК-842/3, протяженностью 412 м
8.4 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-СМ2 - 4ТК-СМ, протяженностью 190 м
8.5 | – 1 т/м, ул. Татарская, 1ТК-531 - 1ТК-532, протяженностью 239 м
8.6 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-280 - 3ТК-284, протяженностью 890 м
8.7 | – 3 т/м, ул. Грибоедова, 3ТК-284 - 3ПАВ-297, протяженностью 160 м
8.8 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-256 - 3ТК-280, протяженностью 1200 м
8.9 | – 4 т/м, р-н Ряжское шоссе, 34СТ-103-т.А, протяженностью 338 м
8.10 | – 3 т/м, ул. Тимуровцев, 3ТК-327 СМ 3 ТК-330, протяженностью 380 м
8.11 | – участок канализационного коллектора, ул. Островского, протяженностью 1500 м
8.12 | – участок канализационного коллектора, от ул. Циолковского до ул. Есенина, протяженностью 1000 м
9 | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Бюджет города Рязани | 1426.3 | 1426.3 | июль-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено
10 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Бюджет города Рязани | 521.8 | 496.8 | февраль-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено (сложилась экономия - 25 тыс. руб.). Установлено приборов учета: э/энергии – 137 шт., воды – 25 шт., природного газа – 19 шт Произведена поверка 20 приборов учета воды
11 | Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов | Бюджет города Рязани | 11980 | 11980 | май-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства (приобретение 62 квартир) | Областной бюджет | 86193.11 | 83820.5 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | Исполнено. Приобретено 61 жилое помещение из 62 запланированных | Один участник, подавший заявку в декабре 2019 года на участие в электронном аукционе был отклонен оператором электронной площадки Сбербанк-АСТ в связи с недостатком денежных средств на счете для обеспечения заявки. Повторное размещение извещения о проведении электронного аукциона не представлялось возможным в силу ограниченных сроков, связанных с окончанием финансового года
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание, строительство и реконструкция сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, | Всего, в том числе: | 595619.2 | 565992.1 |  | Управление благоустройства города (далее - УБГ)
|  | областной бюджет | 564234.6 | 535216.1
|  | бюджет города Рязани | 31384.6 | 30776
из них:
1.1 | Ремонт участков автомобильной дороги по Московскому шоссе в г.Рязани | Всего, в том числе: | 172434 | 166713.6 | сентябрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено
|  | областной бюджет | 163640 | 157919.6
|  | бюджет города Рязани | 8794 | 8794
1.2 | Ремонт участка автомобильной дороги по Новослободской улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 3616.4 | 3149.8 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 3357.5 | 2890.9
|  | бюджет города Рязани | 258.9 | 258.9
1.3 | Ремонт участка автомобильной дороги по Почтовой улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 2223.4 | 1756.5 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 2070.4 | 1603.5
|  | бюджет города Рязани | 153 | 153
1.4 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Сережиному переулку в г.Рязани | Всего, в том числе: | 10692.5 | 10611.4 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 10147.6 | 10066.5
|  | бюджет города Рязани | 544.9 | 544.9
1.5 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Васильевскому проезду в г.Рязани | Всего, в том числе: | 11686.5 | 11478.7 | август | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 11090.6 | 10882.8
|  | бюджет города Рязани | 595.9 | 595.9
1.6 | Ремонт участка автомобильной дороги по Подгорной улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 28057.4 | 27229.8 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 26626.4 | 25806
|  | бюджет города Рязани | 1431 | 1423.8
1.7 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Либкнехта в г. Рязани | Всего, в том числе: | 7734.1 | 7695.4 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 7340.1 | 7303.4
|  | бюджет города Рязани | 394 | 392
1.8 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Грибоедова в г. Рязани | Всего, в том числе: | 26695.7 | 26562.2 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 25334.7 | 25208
|  | бюджет города Рязани | 1361 | 1354.2
1.9 | Ремонт участков автомобильных дорог по 1-ой Красной улице и Старореченской улице в г. Рязани (2 этап) | Всего, в том числе: | 8280.5 | 8239.1 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 7858.5 | 7819.2
|  | бюджет города Рязани | 422 | 419.9
1.10 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по Кальной улице (от Быстрецкой улицы до д. 44 по Кальной улице) в г. Рязани | Всего, в том числе: | 1923.9 | 1912.2 | ноябрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено
|  | областной бюджет | 1825.9 | 1814.2
|  | бюджет города Рязани | 98 | 98
1.11 | Ремонт участка автомобильной дороги по Садовой улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 9287.4 | 9143.8 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 8813.4 | 8672.2
|  | бюджет города Рязани | 474 | 471.6
1.12 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Гагарина (до пеш. перехода) в г. Рязани | Всего, в том числе: | 75297.1 | 74920.7 | ноябрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 3.1, п.3.3 приложения к заключению публичных слушаний п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 71457.1 | 71099.9
|  | бюджет города Рязани | 3840 | 3820.8
1.13 | Ремонт участка автомобильной дороги по Спортивной улице в г. Рязани | Всего, в том числе: | 21869.3 | 21759.9 | ноябрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 20754.3 | 20650.5
|  | бюджет города Рязани | 1115 | 1109.4
1.14 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Связи в г. Рязани | Всего, в том числе: | 56188.1 | 55700.3 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 53322.1 | 52848.6
|  | бюджет города Рязани | 2866 | 2851.7
1.15 | Ремонт участков автомобильных дорог по улице Свободы (1 этап) и площади Свободы в г. Рязани | Всего, в том числе: | 101522.8 | 93765.2 | ноябрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 96344.8 | 88613.1
|  | бюджет города Рязани | 5178 | 5152.1
1.16 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице 10-я Линия в г. Рязани | Всего, в том числе: | 6999.8 | 5829.3 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 12.177 приложения к заключению публичных слушаний (без устройства сквозного проезда)
|  | областной бюджет | 6642.8 | 5474.1
|  | бюджет города Рязани | 357 | 355.2
1.17 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Чкалова в г. Рязани | Всего, в том числе: | 13630.2 | 11861.2 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 12935.2 | 11169.7
|  | бюджет города Рязани | 695 | 691.5
1.18 | Ремонт участка автомобильной дороги по Весенней улице в г. Рязани (2 этап) | Всего, в том числе: | 14770.2 | 11112.1 | декабрь | УБГ, подрядные организации | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 13951.7 | 10456
|  | бюджет города Рязани | 818.5 | 656.1
1.19 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице Тимакова в г. Рязани | Всего, в том числе: | 19693.4 | 13472.1 | декабрь | УБГ | Выполнено | п. 7.4.1 приложения к заключению публичных слушаний (планируется выполнить частично) п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 18489.2 | 12532.8
|  | бюджет города Рязани | 1204.2 | 939.3
1.20 | Ремонт участка автомобильной дороги по улице 1-я Линия в г. Рязани | Всего, в том числе: | 3169.2 | 3078.7 | ноябрь | УБГ | Выполнено | п. 56.5 приложения к заключению публичных слушаний (ремонт существующего тротуара)
|  | областной бюджет | 2385 | 2385.1
|  | бюджет города Рязани | 784.2 | 693.6
2 | Проведение мероприятий по безопасности движения (нанесение дорожной разметки износостойкими материалами, установка новых дорожных знаков, замена устаревших дорожных знаков, а также устройство других элементов повышения безопасности дорожного движения) в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Всего, в том числе: | 40000 | 37800 | ноябрь | УБГ | Выполнено
|  | областной бюджет | 37960 | 35872.2
|  | бюджет города Рязани | 2040 | 1927.8
2.1 | Установка элементов обустройства автомобильных дорог (дорожные знаки, искусственные дорожные неровности, дорожные ограждения):
- улица Циолковского (дом №3)
- улица Циолковского (пересечение с Новой улицей);
- улица Циолковского – проезд Яблочкова;
- Первомайский проспект (дом № 1);
- улица Ленина (пересечение с Почтовой улицей);
- улица Урицкого (пересечение с Электрозаводской улицей);
- улица Дзержинского (дом №11)
- проезд Яблочкова (ТД «НИТИ»)
- Введенская улица – улица Радищева;
- улица Горького – Краснорядская улица;
- улица Есенина (дом № 110, дом № 112);
- улица Ленина – улица Свободы;
- улица Ленина – Введенская улица;
- ул. Большая (дом № 100, дом № 106);
- улица Халтурина – улица Матросова;
- ул. Большая – улица Тимакова;
- улица Зубковой – улица Тимуровцев;
- Касимовское шоссе – улица Советской Армии – ул. Большая;
- Куйбышевское шоссе (дом № 23);
- Спортивная улица – Старообрядческий проезд;
- улица Гагарина (до пеш. перехода) – Братиславская улица;
- улица Новоселов – улица Советской Армии;
- улица Дзержинского – улица С.Середы;
- Первомайский проспект – улица Дзержинского;
- Первомайский проспект (дом № 63, дом № 76, дом № 78/93);
- улица Бирюзова (дом № 30);
- Интернациональная улица (дом № 5А);
- Интернациональная улица (дом № 5Ж, дом № 7А);
- проезд Яблочкова (остановка общественного транспорта «Спецавтобаза»);
2.2 | Работы по элементам обустройства автомобильных дорог (нанесение дорожной разметки):
- Куйбышевское шоссе (от М-5 «Урал» до улицы Циолковского);
- улица Циолковского (от Куйбышевского шоссе до Театральной площади);
- Введенская улица – улица Радищева;
- улица Горького (от улицы Циолковского до Краснорядской улицы);
- Электрозаводская улица (МБОУ «Школа №14»);
- Краснорядская улица (от улицы Горького до улицы Маяковского);
- улица Есенина;
- Почтовая улица (от Краснорядской улицы до Соборной улицы);
- улица Ленина (от Театральной площади до Соборной улицы);
- Соборная улица (от Соборной площади до площади Ленина);
- Соборная площадь;
- улица Кремлевский Вал (от проезда Речников до Соборной площади);
- площадь Ленина;
- Первомайский проспект (от площади Ленина до Московского шоссе);
- ул. Большая (от с. Дядьково до Касимовского шоссе);
- Восточная окружная дорога;
- Старообрядческий проезд (дом № 1, дом № 1А);
- площадь Мичурина;
- Черновицкая улица (от улицы Гагарина (до пеш. перехода) до улицы Гоголя);
- улица Зубковой (дом № 1А);
- Касимовское шоссе (дом № 67А);
- улица Новоселов (от дома № 16 до дома № 12);
- улица Дзержинского (от Первомайского проспекта до улицы Гагарина (до пеш. перехода);
- Высоковольтная улица (от улицы Дзержинского до Весенней улицы);
- улица Бирюзова (дом № 30);
- Интернациональная улица (дом № 5А, дом № 5Ж, дом № 7А);
- улица Крупской (дом № 28);
- Путепровод Приокский с подходами;
- Октябрьская улица (от путепровода Приокский с подходами до Станкозаводской улицы);
- улица Халтурина;
- проезд Яблочкова;
- улица Зубковой;
- Кальная улица
3 | Установка элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, в том числе: | Всего, в том числе: | 52687 | 52687 | октябрь | УБГ | Выполнено
|  | областной бюджет | 50000 | 50000
|  | бюджет города Рязани | 2687 | 2687
- перекресток улица Семинарская – Павлова улица;
- перекресток улица Семинарская – Сенная улица;
- перекресток улица Горького – площадь Ленина;
- перекресток улица Горького – улица Свободы;
- перекресток улица Горького – Введенская улица;
- перекресток улица Чапаева – Пролетарская улица;
- перекресток улица Маяковского – Пролетарская улица;
- перекресток улица Маяковского – улица Свободы;
- перекресток улица Маяковского – площадь Мичурина (дом № 37);
- перекресток улица Яхонтова – Введенская улица;
- перекресток Соборная улица (дом № 8);
- перекресток улица Свободы (дом № 46);
- перекресток Вознесенская улица – Садовая улица;
- перекресток улица Грибоедова - улица Либкнехта;
- перекресток улица Грибоедова - проезд Щедрина;
- перекресток улица Есенина – Садовая улица;
- перекресток улица Есенина – улица Грибоедова;
- перекресток улица Есенина – Дорога от Окского шоссе до ул. Есенина;
- перекресток улицы Есенина (выезд от ТЦ «Круиз»);
- перекресток Касимовское шоссе (дом № 21);
- перекресток Касимовское шоссе – Новая улица;
- перекресток Касимовское шоссе – улица Боголюбова;
- перекресток Касимовское шоссе – улица Тимуровцев;
- перекресток улица Новоселов (дом № 20);
- перекресток улица Новоселов – улица Тимакова;
- перекресток улица Новоселов (дом № 32 а);
- перекресток улица Новоселов (дом № 42);
- перекресток улица Новоселов (дом № 54);
- перекресток улица Зубковой – улица Тимакова
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Уборка территории и аналогичная деятельность, в том числе: | бюджет города Рязани | 226700 | 226700 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено
1.1 | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (выполняются работы по зимнему и летнему содержанию дорог, тротуаров, площадей) | бюджет города Рязани | 211200 | 211877 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | План скорректирован в связи с увеличением объема работ (средства перераспределены с других мероприятий)
1.2 | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города | бюджет города Рязани | 1000 | 800 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | Работы выполнены в полном объеме, остаток денежных средств перераспределен на другие работы
1.3 | Уборка и обслуживание инженерных сооружений | бюджет города Рязани | 5000 | 5900 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | План скорректирован в связи с увеличением объема работ (средства перераспределены с других мероприятий)
1.4 | Уборка остановок | бюджет города Рязани | 9500 | 8123 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | Работы выполнены в полном объеме, остаток денежных средств перераспределен на другие работы
2 | Организация благоустройства и озеленения, в том числе: | бюджет города Рязани | 190494.2 | 190494.2 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено
2.1 | Озеленение территории города (обрезка деревьев, валка деревьев с вывозом древесных отходов, посадка цветов и уходные работы, содержание парков, скверов, бульваров, окос территорий) | бюджет города Рязани | 152194.2 | 160795.8 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | План скорректирован в связи с увеличением объема работ (средства перераспределены с других мероприятий)
2.2 | Содержание и ремонт детского игрового оборудования | бюджет города Рязани | 1500 | 1730 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | План скорректирован, принято бесхозяйное детское игровое оборудование
2.3 | Размещение и обслуживание туалетов | бюджет города Рязани | 2500 | 1600 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | Остаток денежных средств перераспределен на другие работы
2.5 | Размещение и содержание малых архитектурных форм, из них: | бюджет города Рязани | 20000 | 9555 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | План уменьшен в связи с необходимостью перераспределения средств на выполнение мероприятий "Праздничное оформление города"
2.5.1 | Ремонт моста через ручей Быстрец между домами 95 и 77 по ул. Кальная |  | 500 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.2 | Устройство пандуса на лестнице (ул.Вокзальная-Первомайский проспект) |  | 300 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.3 | Замена и установка лавок и урн (100 шт.) |  | 430 | 600 |  |  | Выполнено (установлено 15 лавочек и 100 урн) | План скорректирован в связи с увеличением объема работ и стоимостью оборудования
2.5.4 | Ремонт мемориала воинам-Рязанцам, погибшим в локальных войнах, замена букв (у пам. Маргелова) |  | 949.1 | 949.1 |  |  | Выполнено
2.5.5 | Устройство моста через ручей Быстрец в районе дома 57 и 57 к.1 Касимовского шоссе |  | 800 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.6 | Ремонт лестничных сходов с установкой перильного ограждения и устройством пандуса в районе дома 3 по ул. Тимакова и магазина по Касимовскому шоссе |  | 700 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.7 | Устройство пандусов на лестничных сходах |  | 1000 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.8 | Ремонт лестницы в районе пристани Кремлевского вала |  | 100 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.9 | Установка новой сетки на футбольные ворота, расположенные на спортивной площадке Лыбедского бульвара и ремонт (замена) ограждения спортивной площадки |  | 400 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.10 | Ремонт участка лестницы, соединяющий территорию улиц 2-х и 3-х Бутырок |  | 150 | 150 |  |  | Выполнено
2.5.11 | Ремонт лестницы, расположенной на ул. Щорса в районе остановки ВНИМС |  | 200 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.12 | Ремонт ограждения спортивной площадки в Новопавловской роще |  | 150 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.5.13 | Ремонт надземного пешеходного перехода на ост. Таможня (устройство противоскользящего настила) |  | 250 |  |  |  | Не выполнено | Перенесено на 2020 год
2.6 | Праздничное оформление города | бюджет города Рязани | 8000 | 13880 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | План скорректирован (дополнительные денежные средства перераспределены с других мероприятий в связи с необходимостью реализации мероприятий "Рязань-Новогодняя столица 2020")
2.7 | Содержание городских лесов | бюджет города Рязани | 1000 | 800 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | Работы выполнены в полном объеме, остаток денежных средств перераспределен на другие работы
2.8 | Содержание пляжей | бюджет города Рязани | 1500 | 3.4 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | Пляжи сдавались в аренду, невостребованные денежные средства перераспределены на другие работы
2.9 | Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города | бюджет города Рязани | 3800 | 2130 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | Работы выполнены в полном объеме, невостребованные денежные средства перераспределены на другие работы
3 | Содержание микрорайона Солотча | бюджет города Рязани | 8945.5 | 8622.5 | в течение года | УБГ | Выполнено | Экономия по результатам торгов
4 | Содержание и ремонт объектов инженерной защиты (выполняются работы по содержанию сетей ливневой канализации 98,4 км) | бюджет города Рязани | 22000 | 21998.1 | в течение года | УБГ | Выполнено
5 | Содержание и отлов безнадзорных животных | бюджет города Рязани | 9950 | 10080 | в течение года | УБГ, "Городская служба по контролю за безнадзорными животными" | Выполнено | План скорректирован, выделены дополнительные средства на приобретение морозильной камеры
6 | Приобретение транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог в городе Рязани (закупка техники в количестве 4 ед.) | Всего, в том числе: | 58950 | 58947.4 | до 1 декабря 2019 года | УБГ, подрядные организации | Выполнено (приобретено 4 ед. уборочной техники)
|  | областной бюджет | 56000 | 56000
|  | бюджет города Рязани | 2950 | 2947.4
7 | Организация освещения улиц (монтаж и перетяжка провода, ремонт шкафа НРШ, работа дежурных бригад по устранению аварийных ситуаций, замена контактора, пускателя, изолятора, обрезка поросли у опор, очистка опор от наклеек, окос травы у опор, ремонт аварийных кабельных линий, оплата за электроэнергию) | бюджет города Рязани | 130282.1 | 135282.1 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | Выполнено | План скорректирован в связи с необходимостью оплаты налогов (дополнительные денежные средства перераспределены с других мероприятий)
8 | Содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 90425.2 | 90425.2 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено
8.1 | Организация и содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 85426.4 | 80641.9 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено | План скорректирован в связи с уменьшением оплаты налогов (средства перераспределены на другие мероприятия)
8.2 | Ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | бюджет города Рязани | 1015.1 | 4995.6 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено | Денежные средства перераспределены с других мероприятий, перечислены в декабре 2019 года на лицевой счет МБУ "Ритуал". Работы будут выполнены в 2020 году
8.3 | Удаление аварийных деревьев на кладбищах г. Рязани | бюджет города Рязани | 100 | 904 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено
8.4 | Обустройство контейнерных площадок на кладбищах | бюджет города Рязани | 432 | 432 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено
8.5 | Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ | бюджет города Рязани | 600 | 600 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено
8.6 | Изготовление и установка дополнительных мемориальных плит ленинградцам-блокадникам | бюджет города Рязани | 393.8 | 393.8 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено
8.7 | Ремонт надгробных камней Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | бюджет города Рязани | 2457.9 | 2457.9 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Выполнено
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани» на 2018-2022 годы)
1 | Возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий города, в том числе разработку проектно-сметной документации, | Всего, в том числе: | 119800.3 | 119998.1 | декабрь | УЭиЖКХ, УБГ |  | Увеличение или понижение сметной стоимости по благоустройству дворовых территорий производилось исходя из фактически выполненных работ по объектам
|  | областной бюджет | 109346.3 | 109346.3
|  | бюджет города Рязани | 10454 | 10651.8
из них:
1.1 | ул. Бирюзова, д.29 |  | 18346.1 | 17327.6 |  |  | Исполнено
1.2 | ул. Бирюзова, д.30, корп.1 |  | 11241.1 | 11471.2 |  |  | Исполнено
1.3 | ул. Комбайновая, д.26, ул. Комбайновая, д.28 |  | 4492.9 | 4534.6 |  |  | Исполнено
1.4 | ул. Халтурина, д.1б |  | 4579.9 | 4503.8 |  |  | Исполнено
1.5 | ул. Станкозаводская, д.15, ул. Космонавтов, д.3 |  | 5862.4 | 5756.9 |  |  | Исполнено
1.6 | ул. Костычева, д.2 |  | 10809.4 | 9571.5 |  |  | Исполнено
1.7 | ул. Крупской, д.22 |  | 7413.8 | 7049.6 |  |  | Исполнено
1.8 | ул. Высоковольтная, д. 29, корп.1 |  | 3732.2 | 3548.8 |  |  | Исполнено | пункт 12.187 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
1.9 | ул. Маяковского, д.4, ул. Маяковского, д. 2/6, пр-д Машиностроителей, д.2/6 |  | 2257.7 | 2263.5 |  |  | Исполнено
1.10 | ул. Зубковой, д.16, корп.1, ул. Зубковой, д.16, корп.3 |  | 14714.9 | 13336.7 |  |  | Исполнено
1.11 | ул. Новоселов, д.33 |  | 7942.6 | 7860.2 |  |  | Исполнено
1.12 | Первомайский проспект, д.9 |  | 4789.3 | 5071.6 |  |  | Исполнено
1.13 | ул. Высоковольтная, д.41 |  | 11579.5 | 11424.7 |  |  | Исполнено
1.14 | Касимовское шоссе, д.48, корп. 5 |  | 3971.7 | 4236.5 |  |  | Исполнено
1.15 | ул. Быстрецкая, д.27 |  | 6179.5 | 6240.8 |  |  | Исполнено
1.16 | ул. Черновицкая, д.12 |  | 3420.5 | 3394.5 |  |  | Исполнено
1.17 | ул. Садовая, д.42а |  | 2649.9 | 2405.3 |  |  | Исполнено
2 | Благоустройство общественных территорий города Рязани | Всего, в том числе: | 201291.8 | 199755.4 | ноябрь-декабрь | УБГ
|  | областной бюджет | 191227.1 | 189767.6
|  | бюджет города Рязани | 10064.7 | 9987.8
2.1 | Благоустройство Верхнего городского парка. 1 очередь |  | 45285.7 | 44116.1 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь | Сложилась экономия по результатам торгов, не выполнены работы по озеленению
2.2 | Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха |  | 55445.8 | 56609.5 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь | Стоимость увеличена в результате заключения контрактов с единственным поставщиком для приобретения и установки светодиодных фигур
2.3 | Благоустройство сквера у к-ра Октябрь |  | 6687.7 | 6953.2 | ноябрь-декабрь | УБГ | Исполнено, ноябрь-декабрь | Стоимость увеличена в результате заключения контрактов с единственным поставщиком для приобретения и установки светодиодных фигур
2.4 | Благоустройство парка им. Гагарина |  | 7479.2 | 8343.5 | ноябрь-декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь | Стоимость увеличена в результате заключения контрактов с единственным поставщиком для приобретения и установки светодиодных фигур
2.5 | Благоустройство Новопавловской рощи |  | 3561.1 | 2955.4 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь (сложилась экономия по торгам)
2.6 | Благоустройство территории в районе ДК "Приокский" |  | 14502.7 | 12277 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь | Остаток денежных средств образовался по причине невыполненных работ по устройству детской площадки (жители были против ее устройства)
2.7 | Благоустройство сквера Скобелева |  | 25140.2 | 25405.8 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь | Стоимость увеличена в результате заключения контрактов с единственным поставщиком для приобретения и установки светодиодных фигур
2.8 | Благоустройство Лыбедского бульвара в районе ул. Новослободской |  | 29943.8 | 29943.8 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь
2.9 | Благоустройство парка "Морской славы" |  | 8155.9 | 8115.1 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь (сложилась экономия по торгам)
2.10 | Благоустройство сквера ЖКХ на ул. Станкозаводской |  | 5089.7 | 5036 | декабрь | УБГ | Исполнено, декабрь (сложилась экономия по торгам)
3 | Реализация проектов местных инициатив | Всего, в том числе: | 30857.3 | 27225.3 | октябрь-декабрь | УБГ
|  | областной бюджет | 21932.3 | 19836.1
|  | бюджет города Рязани | 6635 | 5515.7
|  | внебюджетные средства | 2290 | 1873.5
2.1 | Организация сквера "Сокол" (ТОС "На Прудной") |  | 1000 | 1000 |  |  | Исполнено
2.2 | "Благоустройство Доброго сквера - 2" - опиловка, планировка грунта, установка спортивного комплекса (ТОС "Приокский-3") |  | 536.5 | 536.5 |  |  | Исполнено
2.3 | "Благоустройство детской площадки на ул. Пойменная" - установка детского игрового комплекса с резиновым покрытием (ТОС "Улица Пойменная") |  | 665 | 665 |  |  | Исполнено
2.4 | "Преображение колодца отца Авеля" (ТОС поселка Никуличи) |  | 2500 | 2383.6 |  |  | Исполнено | Стоимость снижена - исключены работы по установке бордюрного камня
2.5 | "Агитплощадка. Второй этап" (ТОС "Самовский") |  | 2500 | 2069.9 |  |  | Исполнено | Стоимость снижена - исключена часть работ по устройству пешеходных дорожек
2.6 | "Озеленение сквера Солнечный круг" - обустройство клумб, высадка клумб, деревьев, кустарников, установка урн (ТОС "Магистраль") |  | 400 | 296.6 |  |  | Исполнено | Стоимость снижена - исключена часть земляных работ
2.7 | "Благоустройство детской площадки" (ТОС "Элеватор") |  | 193.5 | 144.3 |  |  | Исполнено (сложилась экономия)
2.8 | "Вишневый сад: территория тишины" - планировка грунта, устройство асфальтовых дорожек (ТОС поселка Шереметьево-Песочня) |  | 2124.7 | 1872.2 |  |  | Исполнено | Стоимость снижена - исключена часть работ по устройству пешеходных дорожек
2.9 | "Сквер Счастливое детство" (ТОС "Улица Забайкальская") |  | 2546.1 | 2432.2 |  |  | Исполнено (сложилась экономия)
2.10 | "Спортивная площадка с уличными тренажерами" (ТОС "Дружба") |  | 815.4 | 815.4 |  |  | Исполнено
2.11 | "Спортивно-игровая площадка в поселке Недостоево" |  | 500 | 500 |  |  | Исполнено
2.12 | "Березнячок" - благоустройство детской площадки (ул. Березовая д. 4) |  | 213 | 213 |  |  | Исполнено
2.13 | Благоустройство сквера "Обелиск", вторая часть (ТОС "Улица Голенчинская") |  | 2500 | 1812.6 |  |  | Исполнено | Стоимость снижена - исключено устройство велодорожки
2.15 | Благоустройство сквера на Мехзаводе, 2-я очередь (установка детского и спортивного оборудования, озеленение территории сквера) |  | 1000 | 655.2 |  |  | Исполнено | Стоимость снижена - сокращены объемы работ по устройству площадки
2.16 | "У любимой школы" - установка забора, лавочек, урн, обустройство велопарковки и клумб, асфальтровка (ул. Керамзавода, д. 8 А) |  | 479 | 469.4 |  |  | Исполнено
2.17 | "Дорога к олимпийским медалям" - установка детского игрового комплекса, спортивного комплекса и уличных тренажеров с навесом (ТОС поселка Мирный) |  | 1056.6 | 1056.6 |  |  | Исполнено
2.18 | "Таинственный Остров Счастья" - установка детского игрового комплекса и спортивных тренажеров на дворовой территории (ТОС квартала Б Песочни) |  | 623.9 | 623.9 |  |  | Исполнено
2.19 | Хоккейная коробка "Счастливое детство" - установка хоккейной коробки (ул. Магистральная д.4 корп.1) |  | 1469.1 | 1469.1 |  |  | Исполнено
2.20 | "Спортивные речники. Продолжение" - установка спортивного и игрового оборудования (ТОС "Речник") |  | 604.6 | 604.6 |  |  | Исполнено
2.21 | Универсальный хоккейный корт "Приокский" (ул. Октябрьская д. 37) |  | 2520.5 | 2520.5 |  |  | Исполнено | пункт 12.7 приложения к заключению о результатах публичных слушаний
2.22 | "Многофункциональная хоккейная коробка" (ул. Великанова д. 12, 12а) |  | 2000 | 2000 |  |  | Исполнено
2.23 | "Дорога в школу" - благоустройство дороги, ведущей в сторону Школы № 22 от Михайловского шоссе |  | 2349 | 1334.4 |  |  | Исполнено | Стоимость снижена - заменена установка бордюра на установку поребрика (стоимость поребрика меньше)
2.24 | "Детская площадка" (ТОС "Ситники") |  | 281.7 | 271.5 |  |  | Исполнено (сложилась экономия)
2.25 | "Хоккейная коробка у дома" - установка хоккейной коробки, ворот с сетками, освещения и лавочек (ул. Мехзавода д.19) |  | 1478.7 | 1478.7 |  |  | Исполнено
Управление транспорта
1 | Решение вопроса с нехваткой общественного транспорта в вечернее время по маршруту маршрутного такси №41 и троллейбуса №1 | без финансирования |  |  | январь-март | УТ | Исполнено 09.07.2019 | Постановлением администрации города Рязани №2488 от 09.07.2019 для работы на маршруте №41М2 «Большая ул. – МЖК «Кальное» – Забайкальская ул.» установлено 20 единиц подвижного состава среднего класса. С 10.07.2019 на автобусном маршруте №41М2 работают 20 автобусов марки ПАЗ 320435-04 с интервалом движения в часы «пик» 7 минут. В соответствии с утвержденным расписанием последний рейс маршрута №41 выполняется в 23:04
2 | Увеличение количества перевозчиков на маршрутах общественного транспорта, обслуживающих Московский район города и осуществляющих перевозку льготных категорий граждан | Всего, в том числе: | 68648 | 75828 | февраль | УТ | Исполнено 08.02.2019 | С 08.02.2019 введены льготы на транспорте коммерческих перевозчиков, обслуживающих Московский район (маршруты: 98м2, 47м2, 66м2, 71м2, 95м2, 82м2, 70м2, 42м2). Общее количество подвижного состава - 163 единицы
|  | областной бюджет | 29236 | 32189
|  | бюджет города Рязани | 39412 | 43639
(в рамках реализации МП «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
3 | Разработка и формирование современной маршрутно-транспортной сети, создающей приоритетные условия для муниципального пассажирского транспорта в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016-2022 годы | без финансирования (определение необходимого количества подвижного состава возможно после определения доли рынка пассажирских перевозок для муниципальных транспортных предприятий на основе данных пассажиропотока и целесообразности применения имеющегося подвижного состава в переходной сети и формирование необходимого парка муниципальных предприятий на перспективу) |  |  | январь-декабрь | Управление транспорта администрации города Рязани (далее – УТ) | Концепция развития общественного транспорта в городе Рязани разработана (ООО «Комплексные транспортные системы» (Санкт-Петербург) | 2 июля 2019 года в администрации города Рязани состоялось совещание по обсуждению разработанной концепции с участием представителей общественности, научного сообщества, депутатов Рязанской городской Думы. Данная Концепция нецелесообразна для применения в городе, так как не подходит для транспортной сети г.Рязани. В настоящее время изучаются данные по пассажиропотоку, полученные от оператора АСОП, учитывается информация об изменении дорожной и градостроительной ситуации, строительство медицинских учреждений и иных социально значимых объектов, жилых районов. В целях поддержки МУП «УРТ» в августе 2019 года по договору с инвестором привлечены 40 автобусов среднего класса для работы
на городских маршрутах, что позволило увеличить количество муниципального транспорта. Кроме того, совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Рязанской области ведется работа по вопросу передачи 78 троллейбусов из Москвы
4 | Продление пути следования троллейбусов маршрута №12 "Завод Рязцветмет - памятник Ф.Полетаеву" до остановочного пункта "Октябрьский городок" | за счет средств предприятия |  |  | февраль | УТ | Исполнено 04.02.2019
5 | Погашение долга для МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» | за счет средств предприятия |  |  | июнь-декабрь | УТ | МУП города Рязани «Рязанская автоколонна № 1310» является самостоятельным хозяйствующим субъектом, поэтому задолженность будет погашаться в порядке, предусмотренном действующим законодательством