## Отчет за 1 кв.2019
Приложение
Информация о ходе исполнения плана работы
структурных подразделений администрации города Рязани по реализации мероприятий,
направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2019 год за 1 квартал 2019 года
№ п/п | Наименование мероприятия, объекта | Объем и источник финансирования (тыс.руб.) план/факт |  |  | Плани-руемый срок испол-нения¹ | Ответственный исполнитель | Ход исполнения (исполнено с указанием фактической даты исполнения, в процессе исполнения, не исполнено) | Причины нарушения сроков исполнения, причины неисполнения, меры, принимаемые для обеспечения исполнения²
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Жилище» на 2016-2022 годы)
1 | Строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул. Зубковой г. Рязани» | Всего, в том числе: | 241533.704 | 0 | январь-декабрь | Управление капитального строительства администрации города Рязани (далее – УКС), сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 205303.65 | 0
|  | областной бюджет | 36205.9 | 0
|  | бюджет города Рязани | 24.153 | 0
Управление капитального строительства (в рамках реализации ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2017 - 2022 годы»)
1. | Разработка ПСД на строительство:
1.1. | Гражданское кладбище "Богородское-2" (6 этап) | бюджет города Рязани | 99.9 | 0 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В процессе исполнения
1.2. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 22" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2105 | 0 | февраль-май |  | В процессе исполнения
1.3. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 108" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2105 | 0 | февраль-май |  | В процессе исполнения
1.4. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 112" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2105 | 0 | февраль-май | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В процессе исполнения
1.5. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 125" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2105 | 0 | февраль-май |  | В процессе исполнения
1.6. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 140" города Рязани на 80 мест | бюджет города Рязани | 2105 | 0 | февраль-май |  | В процессе исполнения
Управление капитального строительства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1. | Строительство:
1.1. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 106" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 38404.978 | 0 | январь-июнь | УКС, сторонние организации, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 25152.207 | 0
|  | областной бюджет | 12868.722 | 0
|  | бюджет города Рязани | 384.049 | 0
1.2. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 139" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 28430.069 | 0 | январь-июнь |  | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 12858.322 | 0
|  | областной бюджет | 15287.447 | 0
|  | бюджет города Рязани | 284.3 | 0
1.3. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 146" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 34121.236 | 0 | январь-июнь |  | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 21512.445 | 0
|  | областной бюджет | 12267.579 | 0
|  | бюджет города Рязани | 341.212 | 0
1.4. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 150" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 20904.949 | 0 | январь-июнь |  | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 11387.501 | 0
|  | областной бюджет | 9308.399 | 0
|  | бюджет города Рязани | 209.049 | 0
1.5. | Пристройка к МБДОУ "Детский сад № 154" города Рязани на 80 мест | Всего, в том числе: | 37263.727 | 0 | январь-июнь |  | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 22381.704 | 0
|  | областной бюджет | 14509.387 | 0
|  | бюджет города Рязани | 372.636 | 0
1.6. | Общеобразовательная школа на 1100 мест в мкр. Горроща (срок строительства - 2018-2020 годы) | Всего, в том числе: | 367580.297 | 0 | январь-декабрь |  | В процессе исполнения
|  | федеральный бюджет | 311976.7 | 0
|  | областной бюджет | 51384.397 | 0
|  | бюджет города Рязани | 4219.2 | 0
Управление образования и молодежной политики (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Развитие материально-технической базы учреждений и создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса | бюджет города Рязани | 25750 | 2711.8 | Февраль-декабрь | Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани (далее–УОиМП)
1.1. | Ремонт помещений МБДОУ "Детский сад № 66" | бюджет города Рязани | 400 | 0 | Февраль | УОиМП | В процессе исполнения | Работы выполнены, подрядная организация не предоставляет документы на оплату
1.2. | Ремонт отопления МБДОУ "Детский сад № 140" | бюджет города Рязани | 60 | 60 | Февраль | УОиМП | Исполнено, март 2019 года
1.3. | Ремонт водоснабжения МБОУ "Школа № 16" | бюджет города Рязани | 215 | 0 | Февраль | УОиМП | В процессе исполнения | Работы выполнены, подрядная организация не предоставляет документы на оплату
1.4. | Электромонтажные работы МБОУ "Школа № 38" | бюджет города Рязани | 400 | 400 | Июнь | УОиМП | Исполнено, март 2019 года
1.5. | Общестроительные работы МБОУ "Школа № 49" | бюджет города Рязани | 1520 | 0 | Февраль, август | УОиМП | Не исполнено | Срок исполнения перенесен на август 2019 года
1.6. | Ремонт подсобных помещений МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 450 | 0 | Февраль, июль | УОиМП | Не исполнено | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года
1.7. | Ремонт наружного освещения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" (в том числе проектные работы - 60 тыс. руб.) | бюджет города Рязани | 460 | 0 | Июль | УОиМП | В процессе исполнения | Срок исполнения изменен на февраль, июль 2019 года
1.8. | Ремонт канализации, отопления, водоснабжения МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 250 | 0 | Февраль, июль | УОиМП | Не исполнено | Срок исполнения перенесен на июль 2019 года
1.9. | Разработка проекта на ремонт бассейна МБОУ "Школа № 51 "Центр образования" | бюджет города Рязани | 100 | 100 | Февраль | УОиМП | Исполнено, февраль 2019 года
1.10. | Ремонт отопления МБОУ "Школа № 57" | бюджет города Рязани | 350 | 128.8 | Февраль | УОиМП | Исполнено
1.11. | Ремонт помещений 1 этажа МБОУ "Школа № 70" | бюджет города Рязани | 426.3 | 53 | Февраль, июнь | УОиМП | В процессе исполнения | Исполнены работы в феврале на сумму 53,0 тыс. руб. (373,3 тыс. руб. - на июнь)
1.12. | Разработка проекта на электротехнические работы в МБОУ "Школа-интернат" | бюджет города Рязани | 70 | 70 | Февраль | УОиМП | Исполнено
1.13. | Общестроительные работы и перенос газовой трубы МАУДО "Рязанский городской Дворец детского творчества" | бюджет города Рязани | 1900 | 1900 | Март | УОиМП | Исполнено
Управление транспорта
1 | Разработка и формирование современной маршрутно-транспортной сети, создающей приоритетные условия для муниципального пассажирского транспорта в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы в городе Рязани" на 2016-2022 годы | без финансирования |  |  | январь-декабрь | Управление транспорта администрации города Рязани (далее – УТ) | Исполнено в январе 2019 года (1-й этап: обсуждение концепции на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы) | Результаты научно-исследовательских работ (НИР) (предоставленных Рязанским фондом поддержки регионального сотрудничества и развития «Исследование пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок пассажиров города Рязани», исполнитель - ООО «Комплексные транспортные системы», Санкт-Петербург) и Комплексная схема транспортного обслуживания населения общественным транспортом города Рязани (разработанная в рамках муниципального контракта «Разработка комплекта документов комплексного
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Рязань», исполнитель - ООО «Институт развития транспортных систем», Рязань) направлены на рассмотрение в Рязанскую городскую Думу (03/1/1/2-05/4248-Исх от 07.12.2018)
2 | Решение вопроса с нехваткой общественного транспорта в вечернее время по маршруту маршрутного такси №41 и троллейбуса №1 | без финансирования |  |  | январь-март | УТ | В процессе исполнения | Ведется работа по оптимизации расписания движения с целью сокращения интервалов движения на данном маршруте. В целях повышения качества транспортного обслуживания и формирования долгосрочной транспортной политики администрацией города Рязани в 2018-2019 годах планируется разработка Концепции развития городского пассажирского транспорта, в рамках которой будет выполнен большой комплекс работ по обследованию пассажиропотоков и изучению географии поездок жителей города для внесения обоснованных изменений в существующую маршрутную сеть
3 | Продление пути следования троллейбусов маршрута №12 "Завод Рязцветмет - памятник Ф.Полетаеву" до остановочного пункта "Октябрьский городок" | за счет средств предприятия |  |  | февраль | УТ | Исполнено 04.02.2019
4 | Увеличение количества перевозчиков на маршрутах общественного транспорта, обслуживающих Московский район города и осуществляющих перевозку льготных категорий граждан | Всего, в том числе: | 25913 | 26143 | февраль | УТ | Исполнено, февраль 2019 года (с 08.02.2019 введены льготы на транспорте коммерческих перевозчиков, обслуживающих Московский район)
|  | областной бюджет | 10930 | 12702
|  | бюджет города Рязани | 14983 | 13441
(в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
Управление благоустройства города (в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2022 годы)
1 | Уборка территории и аналогичная деятельность, в том числе: | бюджет города Рязани | 185418.5 | 83497 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.1 | Уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения и площадей города (выполняются работы по зимнему и летнему содержанию дорог, тротуаров, площадей) | бюджет города Рязани | 169718.5 | 76979.5 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.2 | Ликвидация несанкциониро-ванных свалок мусора и иных загрязнений территории общего пользования города | бюджет города Рязани | 1200 | 27 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
1.3 | Уборка и обслуживание инженерных сооружений | бюджет города Рязани | 3500 | 3910.5 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Плановое финансирование скорректировано в марте 2019 года (на 5000 тыс. руб.)
1.4 | Уборка остановок | бюджет города Рязани | 11000 | 2580 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2 | Организация благоустройства и озеленения, в том числе: | бюджет города Рязани | 202004.6 | 30066.8 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.1 | Озеленение территории города (обрезка деревьев, валка деревьев с вывозом древесных отходов, посадка цветов и уходные работы, содержание парков, скверов, бульваров, окос территорий) | бюджет города Рязани | 153704.6 | 23430.7 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.2 | Содержание и ремонт детского игрового оборудования | бюджет города Рязани | 4500 | 486 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.3 | Размещение и обслуживание туалетов | бюджет города Рязани | 4500 | 333 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.5 | Размещение и содержание малых архитектурных форм | бюджет города Рязани | 26000 | 2261 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения | Средства направлены на содержание объектов благоустройства
2.6 | Праздничное оформление города | бюджет города Рязани | 7000 | 2930 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.7 | Содержание городских лесов | бюджет города Рязани | 1000 | 76.8 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
2.8 | Обеспечение выполнения работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию объектов благоустройства города | бюджет города Рязани | 3800 | 549.3 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
3 | Содержание микрорайона Солотча | бюджет города Рязани | 5810 | 2588.7 | в течение года | УБГ | В процессе исполнения
4 | Содержание и ремонт объектов инженерной защиты (выполняются работы по содержанию сетей ливневой канализации 98,4 км) | бюджет города Рязани | 22000 | 969.1 | в течение года | УБГ | В процессе исполнения
5 | Содержание и отлов безнадзорных животных | бюджет города Рязани | 9950 | 2751.8 | в течение года | УБГ, "Городская служба по контролю за безнадзорными животными" | В процессе исполнения
6 | Организация освещения улиц (монтаж и перетяжка провода, ремонт шкафа НРШ, работа дежурных бригад по устранению аварийных ситуаций, замена контактора, пускателя, изолятора, обрезка поросли у опор, очистка опор от наклеек, окос травы у опор, ремонт аварийных кабельных линий, оплата за электроэнергию) | бюджет города Рязани | 90970.7 | 43795.3 | в течение года | УБГ, МБУ "ДБГ" | В процессе исполнения
7 | Содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 101013.6 | 9500 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | В процессе исполнения
7.1 | Организация и содержание мест захоронения | бюджет города Рязани | 98866.6 | 9500 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал"
7.2 | Ремонт Мемориального комплекса Скорбященского кладбища | бюджет города Рязани | 1015 | 0 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Не исполнено
7.3 | Удаление аварийных деревьев на кладбищах г. Рязани | бюджет города Рязани | 100 | 0 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Не исполнено
7.4 | Обустройство контейнерных площадок на кладбищах | бюджет города Рязани | 432 | 0 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Не исполнено
7.5 | Разработка проектов санитарно-защитных зон кладбищ | бюджет города Рязани | 600 | 0 | в течение года | УБГ, МБУ ССВПД "Ритуал" | Не исполнено
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережение в городе Рязани» на 2016 - 2022 годы)
Создание условий для управления жилищным фондом, капитальный ремонт жилищного фонда
1 | Предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в части благоустройства придомовой территории Справочно. Мероприятие носит заявительный характер. Заявки на предоставление субсидий будут приниматься УЭиЖКХ от управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК в сроки, установленные Порядком предоставления в 2019 году субсидий на возмещение затрат, утвержденным постановлением администрации города | Бюджет города Рязани | 8420 | 0 | январь-декабрь | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани (далее – УЭиЖКХ) | В процессе исполнения
2 | Капитальный ремонт муниципальный жилых помещений: | Бюджет города Рязани | 1925.7 | 0 | январь-ноябрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
2.1 | ул. Тимакова, д.8, кв.107;
2.2 | ул. Зои Космодемьянской, д.3, кв.1;
2.3 | ул. Крупской д.13, ком.18;
2.4 | ул. Николодворянская, д.17, кв.2;
2.5 | ул. Магистральная, д.2, кв.17;
2.6 | ул. Сельских строителей, д.3а кв.66;
2.7 | ул. Свободы, д.3 кв.29;
2.8 | ул. Заречная, д.10 кв.2;
2.9 | ул. Интернациональная, д.14 кв.5
3 | Замена аварийного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде: | Бюджет города Рязани | 648.3 | 0 | январь-ноябрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
3.1 | ул. Пугачева, д.39/23, кв.1;
3.2 | ул. Зафабричная, д.5, кв.30;
3.3 | ул. Могэс, д.5, кв.11;
3.4 | ул. Павлова, д.22 кв.29;
3.5 | ул. Кольцова, д.14 кв.7 (2);
3.6 | ул. Весенняя 28 кв.4;
3.7 | ул. Великанова, д.17 кв.14;
3.8 | ул. Соколовская, д. 5, корп.1, кв. 71;
3.9 | ул. Татарская, д. 17, кв. 10;
3.10 | ул. Советской Армии, д.18 кв.111;
3.11 | ул. Заречная, д.6 кв.2;
3.12 | ул. Сельских строителей, д.6, корп.2, кв.6.
4 | Выявление и ликвидация дефектов строительных конструкций на технических этажах жилых крупнопанельных домов серии 111-83 в жилищном фонде, расположенном на территории города Рязани (предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖК, иным специализированным потребительским кооперативам) | Бюджет города Рязани | 6352.9 | 0 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
5 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами и постановка их на кадастровый учет | Бюджет города Рязани | 129.7 | 0 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в городе Рязани
6 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Бюджет города Рязани | 10000 | 3600 | январь-июль | УЭиЖКХ | В процессе исполнения | Завершился 1 этап работ, предусмотренных муниципальным контрактом. Стоимость контракта составляет 9000,0 тыс.руб. Оставшаяся сумма в размере 5400,0 тыс. руб. будет оплачена подрядчику после завершения работ и подписания акта приемки выполненных работ
7 | Ежегодный мониторинг и актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области | Бюджет города Рязани | 1010.4 | 0 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
8 | Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 210000 (прогноз) | 0 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
|  | областной бюджет | 200000 | 0
|  | бюджет города Рязани | 10000 | 0
8.1 | – 2 т/м, 2-й Школьный пер., 2ТК-573 - ЦТП-Вокзальная,7а, протяженностью 502 м;
8.2 | – 1 т/м ул. Завражного от т. А(1ТК-556) до 1ТК-562 (т.Б), протяженностью 766 м;
8.3 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-842/2 - 4ТК-842/3, протяженностью 412 м;
8.4 | – 4 т/м, ул.Новосёлов, 4ТК-СМ2 - 4ТК-СМ, протяженностью 190 м;
8.5 | – 1 т/м, ул. Татарская, 1ТК-531 - 1ТК-532, протяженностью 239 м;
8.6 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-280 - 3ТК-284, протяженностью 890 м;
8.7 | – 3 т/м, ул. Грибоедова, 3ТК-284 - 3ПАВ-297, протяженностью 160 м;
8.8 | – 3 т/м, ул.Грибоедова, 3ТК-256 - 3ТК-280, протяженностью 1200 м
9 | Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий на объектах теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения | Бюджет города Рязани | 1426.3 | 0 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
10 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде | Бюджет города Рязани | 501.8 | 0.7 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения | В 1 квартале 2019 г. заключен и оплачен контракт на проверку смет на выполнение работ по замене приборов учета в муниципальном жилищном фонде. Также заключен контракт на замену 52 ПУ электрической энергии со сроком исполнения во 2 квартале 2019 года
11 | Создание и внедрение единой автоматизированной информационно-аналитической системы контроля, учета и анализа производства, распределения и потребления энергоресурсов | Бюджет города Рязани | 12000 (прогноз-ные значения) | 0 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержкой, гарантиями и выплатами отдельных категорий граждан» на 2018-2022 годы)
1 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем строительства (приобретение 62 квартир) | Областной бюджет | 86193.11 | 0 | январь-декабрь | УЭиЖКХ | В процессе исполнения | В 2019 году планируется приобрести 62 квартиры путем проведения электронных аукционов. В 1 квартале заключено 5 муниципальных контрактов на приобретение 6 квартир, срок оплаты – апрель 2019 года
¹ Указывается в соответствии с планом (уточненным планом) работы структурных подразделений на соответствующий финансовый год.
² Столбец 7 заполняется в случае неисполнения мероприятия (работ по объекту) в срок, указанный в столбце 4.